## Folha1
|  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio
Tarefas propostas |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª- Até 1semana Antes da PAP
Pré-requisitos para a realização do site*(1) | bar: Janeiro 1ª
Realização da página inicial (menu, redes socias…) | bar: Janeiro 1ª to Janeiro 2ª
Realização das páginas com os programas | bar: Janeiro 3ª to Março 3ª
Paginas especiais (agradecimentos, créditos) | bar: Março 4ª to Abril 1ª
Otimização do site | bar: Abril 2ª to Abril 4ª
Hospedagem | bar: Maio 1ª
Relatorio
Powerpoint
Video publicitario, criação de redes socias
Notas
1* | Cursos concluídos, logo e nome e cores definidos e os programas inciais)