## Folha1
|  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio
Tarefas propostas |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª
Pré-requisitos para a realização do site*(1) | bar: Janeiro 1ª
Layout do site | bar: Janeiro 1ª to Janeiro 2ª; Abril 2ª
Realização das páginas com os programas | bar: Janeiro 3ª to Fevereiro 3ª; Março 2ª to Abril 2ª
Realização da página inicial | bar: Janeiro 2ª; Abril 1ª
Otimização do site | bar: Abril 2ª to Abril 4ª
Hospedagem | bar: Fevereiro 1ª
Relatório | bar: Março 2ª to Maio 2ª
Notas
1* | Cursos concluídos, logo e nome e cores definidos e os programas inciais)